校园足球经理 · 2030 — 任务分工

第十一届中国数据新闻大赛暨第二届AIGC应用大赛  |  截止：2026年7月20日  |  团队：5人

产品概念（所有人先看）

校园球员数据  →  生成卡牌本体（数据线）

↓

AI 匹配最相似的世界杯球星  →  六维雷达图对标（AI线）

↓

答题获取训练机会  →  提升属性  →  挑战世界杯传奇AI队（传播线）

卡牌本体是校园球员（华科新闻男足真实数据）——这是数据新闻的"一手数据"根基

世界杯球星是对标参照——不是卡牌主角，而是雷达图上"你的风格像姆巴佩"的标杆

答题是成长机制——把体育文化传播嵌入玩法，不是贴标签

总览

还剩 10 天。两条线并行推进：

数据线（夏琪杰 → 校园+世界杯数据  |  赵星妍 → 卡牌美术  |  吴润泽 → 文案内容）

开发线（程晨 → 前端功能  |  徐海文 → 对标算法+提交）

7/18 汇合，7/19 集成测试，7/20 提交。

一、夏琪杰 — 数据采集（优先级最高，数据线起点）

没有真实数据，整个产品只是个空壳。你6/22调研的数据源现在该用了。

| 序号 | 任务 | 产出 | DDL | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 🔴 | 校园球员数据 | 华科新闻男足真实数据，≥11人。字段：姓名(可匿)/位置/速度/射门/传球/防守/体能/意识（0-100分） | 7/13 | 3h |
| X2 | 世界杯球星对标数据 | 8支强队，每队3-5个代表性球星（不是全队11人），6维属性。用途：雷达图标杆+终局AI阵容 | 7/14 | 3h |
| X3 | 数据来源说明 | 校园数据采集方法 + 世界杯数据来源，每个数值怎么来的 | 7/14 | 0.5h |
| X4 | 足球知识题库 | 30道选择题（4选项），3档难度，覆盖规则/历史/战术/趣闻 | 7/15 | 2h |
| X5 | 球星对标参考表 | 每张校园卡→最像哪个世界杯球星，人工先标注（算法验证基准） | 7/16 | 1h |

⚠ X1是程晨C2的前置条件，也是整个产品的数据根基，优先级最高。世界杯数据X2精度要求反而低——它只是雷达图上的参照点。

二、程晨 — 前端开发（开发线主力）

你的 Demo 已经是项目最硬的资产。接下来10天你是关键路径。

| 序号 | 任务 | 产出 | DDL | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 源码 push 到 GitHub | 仓库地址，带完整 src/（不再只是 dist） | 7/11 | 0.5h |
| C2 | 接入校园卡牌数据 | 用校园球员JSON+世界杯球星JSON替换占位数据，Collection页可展示校园卡+雷达图对标 | 7/15 | 4h |
| C3 | 答题系统 | 题库JSON→答题UI（弹窗即可）→答对N题=1次训练机会 | 7/17 | 5h |
| C4 | AI对手优化 | 3档难度（业余/职业/传奇），用世界杯球星数据生成AI阵容 | 7/18 | 3h |
| C5 | 事件卡完善 | 红牌/伤病/点球/补时，各至少1张，触发逻辑+弹窗（文案由吴润泽提供） | 7/18 | 2h |
| C6 | 集成测试 | 全流程：收集→对标→训练→对战→通关，跑通至少3局 | 7/19 | 3h |

⚠ C1不做，其他人没法协作。C2是整个开发线起点——先有数据，再有功能。

三、赵星妍 — 美术设计

已有英格兰/巴西/法国卡牌。现在重点是校园球员卡牌的视觉设计。

| 序号 | 任务 | 产出 | DDL | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 🔴 | 校园球员卡牌设计 | ≥11张校园球员卡正面（姓名/位置/六维雷达图）+ 背面统一模板。风格参考已有的世界杯卡牌 | 7/15 | 5h |
| Z2 | 世界杯对标展示页 | 校园卡→世界杯球星对比展示（左右并排+雷达图叠加） | 7/16 | 2h |
| Z3 | UI整体优化 | 统一色调、字体、按钮风格（当前框架占位太素） | 7/17 | 3h |
| Z4 | 作品截图+封面 | 5张高质量截图（首页/卡牌/雷达图/对战/结局）+ 1张作品封面图 | 7/18 | 3h |

⚠ Z1优先级高于世界杯卡牌——校园卡才是产品的主角。之前做的英/巴/法卡牌可复用为"对标展示页"的参照卡面。Z4是提交材料必需项。

四、吴润泽 — 内容策划 + 测试

| 序号 | 任务 | 产出 | DDL | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 团队名称 | 提出3个候选，群内投票决定 | 7/11 | 0.5h |
| W2 | 战术卡文案 | 5张战术卡的名字+效果描述+数值（如"高位压迫：防守+3，持续2回合"） | 7/13 | 1h |
| W3 | 事件卡文案 | 红牌/伤病/点球/补时/绝杀——各1段弹窗文案（2-3句，有画面感，有足球味） | 7/13 | 1h |
| W4 | 全流程测试 | 玩Demo≥10局，记录所有bug+体验问题。关注：对战平衡性、答题难度、AI对手强度 | 7/17 | 3h |
| W5 | 作品说明文档 | 作品详情页文字（背景/玩法/创新点/技术实现/社会价值） | 7/18 | 3h |

五、徐海文（组长）— 项目管理 + 对标算法 + 最终提交

| 序号 | 任务 | 产出 | DDL | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 缴费 + 盖章材料 | 报名费100元 + 盖章材料提交 | 7/11 | 0.5h |
| H2 | AI球星对标算法 | Python脚本：输入校园球员6维向量 → 余弦相似度匹配 → 输出最匹配球星+雷达图数据JSON | 7/15 | 3h |
| H3 | 算法验证 + 调优 | 用X5人工标注对比算法输出，不匹配的case分析哪根轴偏离大，调整权重 | 7/16 | 1h |
| H4 | 每日进度同步 | 每晚群内发1条当日进展+明日计划，不催不猜 | 每天 | — |
| H5 | 最终整合提交 | 确认所有材料齐全 → 7/19预提交检查 → 7/20正式提交 | 7/20 | 2h |

依赖关系图

7/11  C1(源码push)  W1(团队名)  H1(缴费盖章)

↓

7/13  X1(校园球员数据) ← 🔴 产品根基  W2(战术卡)  W3(事件卡)

↓

7/14  X2(世界杯对标数据)  X3(数据来源说明)

↓

7/15  C2(接入数据)  Z1(校园卡牌设计)  X4(题库)  H2(对标算法)

↓

7/16  Z2(对标展示页)  X5(人工标注)  H3(算法验证)

↓

7/17  C3(答题系统)  Z3(UI优化)  W4(测试)

↓

7/18  C4(AI对手)  C5(事件卡)  Z4(截图+封面)  W5(作品说明)

↓

7/19  C6(集成测试)  H5(预提交检查)

↓

7/20  H5(正式提交) ✅

每天检查点

| 日期 | 应该完成 | 谁交付 |
| --- | --- | --- |
| 7/11 晚 | 源码push + 团队名已定 + 缴费全部完成 | 程晨 + 吴润泽 + 徐海文 |
| 7/13 晚 | 校园球员数据已交付（JSON） | 夏琪杰 |
| 7/14 晚 | 世界杯对标数据 + 数据来源说明 | 夏琪杰 |
| 7/15 晚 | 数据接入 + 校园卡牌设计 + 题库 + 对标算法 | 程晨 + 赵星妍 + 夏琪杰 + 徐海文 |
| 7/17 晚 | 答题系统 + UI优化 + 测试第一轮 | 程晨 + 赵星妍 + 吴润泽 |
| 7/19 晚 | 集成测试通过，所有材料齐备 | 全员 |
| 7/20 白天 | 正式提交 ✅ | 徐海文 |

沟通规则

每天22:00前，各人在群里发一句话进度（今天完成了什么 / 卡在哪 / 明天做啥）

阻塞立即说——不要等，不要自己闷头搞，不要怕打扰别人

所有产物发群里——不要私发，方便其他人衔接

数据统一用JSON/Excel——不要发截图，别人没法直接用

有疑问直接在群里@徐海文——我来协调，不猜不催